BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt và hủy suất ăn - Quản lý lịch sử và chi phí bữa ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau để đảm bảo có suất ăn phù hợp - Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt ăn và số tiền phải trả để theo dõi chi phí hàng tháng

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất ăn - Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ phát triển hệ thống, không mô tả nhu cầu trực tiếp của người dùng

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí vi phạm: Testable - Giải thích: “Chạy nhanh và dễ dùng” chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm tra - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem thực đơn trong vòng 2 giây để nhanh chóng chọn món ăn

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí vi phạm: Small - Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng nên khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 để không bị tính tiền bữa không ăn

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | - Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và chưa đến 9h30 ngày ăn - When: Nhân viên chọn hủy suất ăn - Then: Hệ thống hủy suất ăn và không tính tiền suất đó |
| AC-02 | - Given: Nhân viên đã đặt suất ăn nhưng quá 9h30 của ngày ăn - When: Nhân viên chọn hủy suất ăn - Then: Hệ thống báo hủy thất bại và báo giờ quy định |
| AC-03 | - Given: Nhân viên không có suất ăn đã đặt cho ngày đó - When: Nhân viên chọn hủy suất ăn - Then: Hệ thống báo không tìm thấy suất ăn trong dữ liệu |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

- SC-01 là Must vì chức năng đặt suất ăn là yêu cầu cốt lõi của hệ thống - SC-06 là Must vì đăng nhập giúp xác định đúng nhân viên và bảo vệ dữ liệu

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity trung bình: (18 + 22 + 20) / 3 = 20 SP Chọn các hạng mục: Mã; Hạng mục; SP. SC-01; Đặt suất ăn; 5. SC-02; Hủy suất ăn; 3. SC-03; Báo cáo số suất theo món; 8. SC-04; Xem lịch sử và chi phí; 5. Tổng; 21 SP. Nhóm có thể chọn SC-01, SC-02 và SC-03 với tổng 16 SP, phù hợp hơn với Velocity trung bình 20 SP và ưu tiên chức năng cốt lõi. SC-04 được để lại cho Sprint sau

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng các chức năng đặt, hủy suất ăn và xem báo cáo số lượng suất theo món để nhân viên đặt cơm thuận tiện hơn và hành chính hỗ trợ nhà bếp chuẩn bị chính xác.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Đến ngày 5, nhóm còn 15 SP, cao hơn mức lý tưởng 10 SP. Sprint đang chậm tiến độ - Hành động: Scrum Team họp nhanh để xác định trở ngại, tập trung hoàn thành các hạng mục quan trọng và trao đổi với Product Owner nếu cần điều chỉnh phạm vi Sprint